## Diagrama de Gantt
Proyecto ITBA + CIDEI + CONICET
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Diseño de Equipos Electrónicos
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Alejo Figueroa - Alexander Moldovan - Olivia De Vincenti - Santiago Mangone
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | DEPENDENCIAS | % COMPLETADO DE LA TAREA | MARZO |  |  |  |  | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
[8 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18 | [6 empty] | SEMANA 19 | [6 empty] | SEMANA 20 | [6 empty] | SEMANA 21 | [6 empty] | SEMANA 22 | [6 empty] | SEMANA 23 | [6 empty] | SEMANA 24 | [6 empty] | SEMANA 25 | [6 empty] | SEMANA 26 | [6 empty] | SEMANA 27 | [6 empty] | SEMANA 28 | [6 empty] | SEMANA 29 | [6 empty] | SEMANA 30 | [6 empty] | SEMANA 31 | [6 empty] | SEMANA 32 | [6 empty] | SEMANA 33 | [6 empty] | SEMANA 34 | [6 empty] | SEMANA 35 | [6 empty] | SEMANA 36 | [6 empty] | SEMANA 37 | [6 empty] | SEMANA 38 | [6 empty] | SEMANA 39 | [6 empty] | SEMANA 40 | [6 empty] | SEMANA 41 | [6 empty] | SEMANA 42 | [6 empty] | SEMANA 43 | [6 empty] | SEMANA 44 | [6 empty] | SEMANA 45 | [6 empty] | SEMANA 46 | [6 empty] | SEMANA 47 | [6 empty] | SEMANA 48 | [6 empty] | SEMANA 49 | [6 empty] | SEMANA 50 | [6 empty] | SEMANA 51 | [6 empty] | SEMANA 52 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | S8
[8 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | J | V | S | D | L | M | J | V | S | D | L | M | J
1 | Planteo de Objetivos | [6 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 30 | 31 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 30 | 31 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18
1.1 | Contacto biólogos | Aj.Ax.O.S. | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 4 |  | 100% | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 J 2023-03-30
1.2 | Definición del problema y relevamiento de datos | Aj.Ax.O.S. | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 6 |  | 100% | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03
1.3 | Definición de requerimientos | Aj.Ax.O.S. | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 7 | 1.2 | 100% | bar: SEMANA 14 M 2023-04-04 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 X 2023-04-12
1.4 | Plan de validación | Aj.Ax.O.S. | 2023-04-13 | 2023-04-26 | 10 | 1.3 | 100% | bar: SEMANA 15 J 2023-04-13 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 X 2023-04-26
2 | Diseño del Producto | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 V 2024-01-24; SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11 to SEMANA 7 D 1900-02-15; S8 J 1900-02-18
2.1 | Factibilidad Tecnológica |  | 2023-04-27 | 2023-06-07 | 30 |  | 100% | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 V 2024-01-24; SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11 to SEMANA 7 D 1900-02-15; S8 J 1900-02-18
2.1.1 | Propuesta de alternativas | Aj.Ax.O.S. | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 20 | 1.3 | 100% | bar: SEMANA 17 J 2023-04-27 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 X 2023-10-24
2.1.2 | Elección de una solución | Aj.Ax.O.S. | 2023-05-25 | 2023-06-07 | 10 | 2.1.1, 2.3 | 100% | bar: SEMANA 21 J 2023-10-25 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 X 2023-10-07
2.1.3 | 1ra DFMEA | Aj.Ax.O.S. | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 1 | 2.1.2 | 100% | bar: SEMANA 23 X 2023-10-07
2.2 | Factibilidad Económica |  | 2023-05-03 | 2023-06-21 | 36 |  | 100% | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 V 2024-01-24; SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11 to SEMANA 7 D 1900-02-15; S8 J 1900-02-18
2.2.1 | Análisis de presupuesto y costos | Olivia | 2023-05-25 | 2023-06-07 | 10 | 2.1.1 | 100% | bar: SEMANA 21 J 2023-10-25 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 X 2023-10-07
2.2.2 | Análisis del mercado | Olivia | 2023-04-27 | 2023-06-07 | 30 | 1.3 | 100% | bar: SEMANA 17 J 2023-04-27 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 X 2023-10-07
2.2.4 | Diseño del modelo de negocios | Olivia | 2023-06-08 | 2023-06-21 | 10 | 2.1.2 2.2.1, 2.2.2 | 100% | bar: SEMANA 23 J 2023-10-08 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 X 2023-10-21
2.3 | Factibilidad legal | Santiago | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 20 | 2.1.1 | 100% | bar: SEMANA 17 J 2023-04-27 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 X 2023-10-24
3 | Ingeniería de Detalle | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 V 2024-01-24; SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11 to SEMANA 7 D 1900-02-15; S8 J 1900-02-18
3.1.1 | Diseño del sistema de medición | Aj.Ax.O.S. | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 22 | 2.1.2 | 100% | bar: SEMANA 23 J 2023-10-08 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07
3.1.2 | Diseño del sistema de alimentación | Aj.Ax.O.S. | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 22 | 2.1.2 | 100% | bar: SEMANA 23 J 2023-10-08 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07
3.1.3 | Diseño del sistema de comunicación | Aj.Ax.O. | 2023-06-08 | 2023-07-21 | 32 | 2.1.2 | 100% | bar: SEMANA 23 J 2023-10-08 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21
3.1.4 | Selección de recubrimiento aislante | Santiago | 2023-06-08 | 2023-07-31 | 38 | 2.1.2 | 100% | bar: SEMANA 23 J 2023-10-08 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31
3.1.5 | Integración de módulos | Aj.Ax.O.S. | 2023-07-24 | 2023-08-02 | 8 | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 | 100% | bar: SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 X 2023-10-02
3.2 | Diagramación del firmware | Alex | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 6 | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 | 100% | bar: SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31
3.3 | Diagramación del software | Olivia | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 6 | 3.2 | 100% | bar: SEMANA 31 M 2023-10-01 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 M 2023-10-08
4 | Elaboración Prototipo | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 V 2024-01-24; SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11 to SEMANA 7 D 1900-02-15; S8 J 1900-02-18
4.1 | Fabricación de primer prototipo | Aj.S. | 2023-08-03 | 2023-08-22 | 14 | 3.1.5 | 100% | bar: SEMANA 31 J 2023-10-03 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 M 2023-10-22
4.2 | Programación del firmware | Alex | 2023-08-03 | 2023-09-22 | 37 | 3.2, 3.1.5 | 100% | bar: SEMANA 31 J 2023-10-03 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22
4.3 | Programación del software | Olivia | 2023-08-08 | 2023-10-02 | 40 | 3.3 | 100% | bar: SEMANA 32 X 2023-10-09 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02
5 | Validación | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 V 2024-01-24; SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11 to SEMANA 7 D 1900-02-15; S8 J 1900-02-18
5.1.1 | Pruebas de duración de batería | Ax.S. | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 60 | 3.1.2 | 100% | bar: SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29
5.1.2 | Pruebas de poteo | Santiago | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 16 | 3.1.4 | 100% | bar: SEMANA 31 M 2023-10-01 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 M 2023-10-22
5.1.3 | Pruebas de medición | Olivia | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 7 | 4.1 | 100% | bar: SEMANA 34 X 2023-10-23 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 J 2023-10-31
5.1.4 | Pruebas de consumo | Olivia | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 7 | 4.1 | 100% | bar: SEMANA 34 X 2023-10-23 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 J 2023-10-31
5.1.5 | Pruebas de resistencia | Aj.Ax.O.S. | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 7 | 4.1, 5.1.2 | 100% | bar: SEMANA 37 X 2023-11-13 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22
5.1.6 | Pruebas de funcionamiento | Aj.Ax. | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 7 | 4.1, 4.2 | 100% | bar: SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29
5.2 | Prueba de Campo | Aj.Ax.O.S. | 2023-10-03 | 2023-11-26 | 39 | 4.3, 5.1.6 | 100% | bar: SEMANA 40 M 2023-12-03 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 D 2024-01-26
6 | Rediseño | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 V 2024-01-24; SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11 to SEMANA 7 D 1900-02-15; S8 J 1900-02-18
6.1 | Análisis de resultados | Aj.Ax.O.S. | 2023-11-27 | 2023-12-12 | 12 | 5.2 | 50% | bar: SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 M 2024-02-12
6.2 | Identificación de nuevos modos de falla | Aj.Ax.O.S. | 2023-12-13 | 2024-01-08 | 19 | 6.1 | 50% | bar: SEMANA 50 X 2024-02-13 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07
6.3 | Rediseño | Aj.Ax.O.S. | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 10 | 6.2 | 50% | bar: SEMANA 2 M 1900-01-08 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21
6.4 | Elaboración del producto final | Aj.Ax.O.S. | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 6 | 6.3 | 0% | bar: SEMANA 4 M 1900-01-22 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 M 1900-01-29
7 | Conclusiones | bar: SEMANA 13 L 2023-03-27 to SEMANA 13 V 2023-03-31; SEMANA 14 L 2023-04-03 to SEMANA 14 V 2023-04-07; SEMANA 15 L 2023-04-10 to SEMANA 15 V 2023-04-14; SEMANA 16 L 2023-04-17 to SEMANA 16 V 2023-04-21; SEMANA 17 L 2023-04-24 to SEMANA 17 V 2023-04-28; SEMANA 18 L 2023-10-01 to SEMANA 18 V 2023-10-05; SEMANA 19 L 2023-10-08 to SEMANA 19 V 2023-10-12; SEMANA 20 L 2023-10-15 to SEMANA 20 V 2023-10-19; SEMANA 21 L 2023-10-22 to SEMANA 21 V 2023-10-26; SEMANA 22 L 2023-10-29 to SEMANA 22 V 2023-10-02; SEMANA 23 L 2023-10-05 to SEMANA 23 V 2023-10-09; SEMANA 24 L 2023-10-12 to SEMANA 24 V 2023-10-16; SEMANA 25 L 2023-10-19 to SEMANA 25 V 2023-10-23; SEMANA 26 L 2023-10-26 to SEMANA 26 V 30; SEMANA 27 L 2023-10-03 to SEMANA 27 V 2023-10-07; SEMANA 28 L 2023-10-10 to SEMANA 28 V 2023-10-14; SEMANA 29 L 2023-10-17 to SEMANA 29 V 2023-10-21; SEMANA 30 L 2023-10-24 to SEMANA 30 V 2023-10-28; SEMANA 31 L 31 to SEMANA 31 V 2023-10-04; SEMANA 32 L 2023-10-07 to SEMANA 32 V 2023-10-11; SEMANA 33 L 2023-10-14 to SEMANA 33 V 2023-10-18; SEMANA 34 L 2023-10-21 to SEMANA 34 V 2023-10-25; SEMANA 35 L 2023-10-28 to SEMANA 35 V 2023-11-01; SEMANA 36 L 2023-11-04 to SEMANA 36 V 2023-11-08; SEMANA 37 L 2023-11-11 to SEMANA 37 V 2023-11-15; SEMANA 38 L 2023-11-18 to SEMANA 38 V 2023-11-22; SEMANA 39 L 2023-11-25 to SEMANA 39 V 2023-11-29; SEMANA 40 L 2023-12-02 to SEMANA 40 V 2023-12-06; SEMANA 41 L 2023-12-09 to SEMANA 41 V 2023-12-13; SEMANA 42 L 2023-12-16 to SEMANA 42 V 2023-12-20; SEMANA 43 L 2023-12-23 to SEMANA 43 V 2023-12-27; SEMANA 44 L 2023-12-30 to SEMANA 44 V 2024-01-03; SEMANA 45 L 2024-01-06 to SEMANA 45 V 2024-01-10; SEMANA 46 L 2024-01-13 to SEMANA 46 V 2024-01-17; SEMANA 47 L 2024-01-20 to SEMANA 47 V 2024-01-24; SEMANA 48 L 2024-01-27 to SEMANA 48 V 2024-02-01; SEMANA 49 L 2024-02-04 to SEMANA 49 V 2024-02-08; SEMANA 50 L 2024-02-11 to SEMANA 50 V 2024-02-15; SEMANA 51 L 2024-02-18 to SEMANA 51 V 2024-02-22; SEMANA 52 L 2024-02-25 to SEMANA 52 V 2024-02-29; SEMANA 1 L 1899-12-31 to SEMANA 1 V 1900-01-04; SEMANA 2 L 1900-01-07 to SEMANA 2 V 1900-01-11; SEMANA 3 L 1900-01-14 to SEMANA 3 V 1900-01-18; SEMANA 4 L 1900-01-21 to SEMANA 4 V 1900-01-25; SEMANA 5 L 1900-01-28 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11 to SEMANA 7 D 1900-02-15; S8 J 1900-02-18
7.1 | Elaboración de especificaciones definitivas | Aj.Ax.O.S. | 2024-01-31 | 2024-02-12 | 9 | 6.4 | 100% | bar: SEMANA 5 X 1900-01-30 to SEMANA 5 V 1900-02-01; SEMANA 6 L 1900-02-04 to SEMANA 6 S 1900-02-08; SEMANA 7 M 1900-02-11
7.2 | Presentación a la comunidad | Aj.Ax.O.S. | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1 | 7.1 | 100% | bar: S8 J 1900-02-18
Formulas:
DURACIÓN = NETWORKDAYS([FECHA DE INICIO],[FECHA DE ENTREGA])
FECHA DE ENTREGA = MAX([FECHA DE ENTREGA, row below]:F20)

## Hoja1
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | DEPENDENCIAS | % COMPLETADO DE LA TAREA
1 | Planteo de Objetivos
1.1 | Contacto Biólogos | Aj.Ax.O.S. | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 4 |  | 100%
1.2 | Definición de Problema | Aj.Ax.O.S. | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 4 |  | 100%
1.3 | Relevamiento de datos | Aj.Ax.O.S. | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 6 |  | 100%
1.4 | Establecimiento de Requerimientos | Aj.Ax.O.S. | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 7 | 1.2, 1.3 | 100%
1.5 | Plan de Validación | Aj.Ax.O.S. | 2023-04-13 | 2023-04-26 | 10 | 2023-04-01 | 100%
2 | Diseño del Producto
2.1 | Factibilidad Tecnológica |  | 2023-04-27 | 2023-06-07 | 30 |  | 100%
2.1.1 | Propuesta de Alternativas | Aj.Ax.O.S. | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 20 |  | 100%
2.1.2 | Elección de una Solución | Aj.Ax.O.S. | 2023-05-25 | 2023-06-07 | 10 | 2.1.1, 2.3.1 | 100%
2.1.3 | DFMEA 1 | Aj.Ax.O.S. | 2023-06-07 | - | - | 2.1.2 | 10%
2.2 | Factibilidad Económica |  | 2023-05-03 | 2023-06-14 | 31 |  | 100%
2.2.1 | Estimación de Costos de Diseño | Olivia | 2023-05-25 | 2023-06-07 | 10 | 2.1.1 | 100%
2.2.2 | Estimación de Costos en el Mercado | Olivia | 2023-05-25 | 2023-06-07 | 10 |  | 100%
2.2.3 | Investigación de Costos Máximos del Cliente | Olivia | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 6 |  | 100%
2.2.4 | Diseño del Modelo de Negocios | Olivia | 2023-06-08 | 2023-11-14 | 114 | 2.1.1, 2.1.2 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 | 100%
2.3 | Factibilidad Legal | Santiago | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 20 |  | 100%
2.3.1 | Investigación de Regulaciones | Santiago | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 20 |  | 100%
3 | Ingeniería en Detalle
3.1 | Elección y compra de componentes | Aj.Ax | 2023-05-25 | 2023-08-02 | 50 | 2.1.2 | 100%
3.2 | Modelización del sistema en detalle | Aj.Ax.O.S. | 2023-07-07 | 2023-08-23 | 34 |  | 100%
4 | Elaboración Prototipo
4.1 | Elaboración de prototipo | Aj.S. | 2023-08-23 | 2023-09-13 | 16 |  | 100%
4.2 | Elaboración del sistema | Ax.O. | 2023-08-23 | 2023-10-03 | 30 |  | 100%
5 | Validación
5.1 | Ejecución de Pruebas de Validación | Aj.Ax.O.S. | 2023-09-06 | 2023-09-29 | 18 |  | 100%
5.2 | Prueba de Campo | Aj.Ax.O.S. | 2023-10-03 | 2023-11-26 | 39 |  | 100%
6 | Rediseño
6.1 | Análisis de resultados | Aj.Ax.O.S. | 2023-11-26 | 2023-12-06 | 8 |  | 50%
6.2 | Identificación de nuevos modos de falla | Aj.Ax.O.S. | 2023-11-26 | 2023-12-06 | 8 |  | 50%
6.3 | Rediseño | Aj.Ax.O.S. | 2023-11-29 | 2023-12-08 | 8 |  | 50%
6.4 | Elaboración del producto final | Aj.Ax.O.S. | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2 |  | 0%
7 | Conclusiones
7.1 | Elaboración de especificaciones definitivas | Aj.Ax.O.S. | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 7 |  | 0%
7.2 | Elaboracion de informe | Aj.Ax.O.S. | 2023-11-26 | 2023-12-19 | 17 |  | 0%
Formulas:
DURACIÓN = NETWORKDAYS([FECHA DE INICIO],[FECHA DE ENTREGA])